|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 1. Основные положения |
| Наименование регионального проекта | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| Краткое наименование региональногопроекта | Акселерация | Срок реализации проекта | 05.12.2018 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Д.А. | Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Ходакова Д.В. | Главный специалист |
| Связь с государственными программами(комплексными программами) РоссийскойФедерации (далее - государственныепрограммы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |
| 2 | Государственная программа | Государственная программа Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области" |
| Направление(подпрограмма) | Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов |

|  |  |
| --- | --- |
| 2 |  |
| 2. Показатели регионального проекта |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Информационная система (источник данных) |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025(Справочно) | 2030(Справочно) |  |
| 1 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | ФП | Миллион человек | 0,1970 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2728 | 0,2781 | - | - | - |  |
| 3 |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец 2023 года |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек |  |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | ФП | Миллион человек | 0,2688 | 0,2691 | 0,2695 | 0,2699 | 0,2702 | 0,2706 | 0,2710 | 0,2713 | 0,2717 | 0,2720 | 0,2724 | 0,2728 |  |
| 4 |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |  |
| 1.1 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | - | Миллион рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 597,9161 | 610,4798 | 1 421,5265 | 1 434,2036 | - | - | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет: | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 5 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - в 2021 году - 597,9161 млн рублей;- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей. |  |  |
|  |
| 1.2 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по  | - | Тысяча единиц | 0,0000 | - | - | - | - | 0,7310 | 0,8410 | 1,0090 | 1,2110 | - | - | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 6 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :- в 2021 году - 731 ед.;- в 2022 году - 841 ед.;- в 2023 году - 1 009ед.;- в 2024 году - 1 211 ед. |  |  |
|  |
| 1.3 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | - | Миллиард долларов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0314 | 0,0169 | 0,0143 | 0,0138 | - | - | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |  |
|  |
| 7 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта   |  |  |
| 1.4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным  | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 8,0000 | 15,0000 | 22,0000 | 31,0000 | - | - | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 8 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | итогом). Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 10,0000 | 10,0000 | 53,0000 | 63,0000 | - | - | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
| 1.6 | Субъектами МСП  | - | Едини | 0,0000 | - | - | - | - | 70,000 | 39,000 | 34,000 | 32,000 | - | - |  | Оказание  |  |
|  |  |
|  |
| 9 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) |  | ца |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :- в 2021 году - 70 ед.;- в 2022 году - 39 ед.;- в 2023 году - 34  | услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 10 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ед.;- в 2024 году - 32 ед. |  |  |
| 1.7 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,7620 | 0,8270 | 0,8110 | 0,8110 | - | - | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |
|  |
|  |  |
|  |
| 11 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 762 ед.;в 2022 году - 827 ед.;в 2023 году - 811 ед.;в 2024 году - 811 ед. |  |  |
|  |
| 1.8 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест,  | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 7,0000 | 12,0000 | 16,0000 | 22,0000 | - | - | Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере  | Оказание услуг (выполнение работ) |  |
|  |  |
|  |
| 12 |  |  |
| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Период, год | Характеристика результата | Тип результата |  |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |  |
|  | созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом. Нарастающий итог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АПК |  |  |
|  |  |
|  |
|  |
|  |
| 13 |  |
| 00 |  |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков0 |  |
| 1.1 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | 90 040,15 | 81 485,08 | 17 221,49 | 18 407,91 | 19 072,39 | 0,00 | 226 227,02 |  |
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 90 040,15 | 81 485,08 | 17 221,49 | 18 407,91 | 19 072,39 | 0,00 | 226 227,02 |  |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 90 040,15 | 81 485,08 | 17 221,49 | 18 407,91 | 19 072,39 | 0,00 | 226 227,02 |  |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 416,87 | 67 208,51 | 305 625,38 |  |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 416,87 | 67 208,51 | 305 625,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 416,87 | 67 208,51 | 305 625,38 |  |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 57 830,90 | 58 992,02 | 94 028,66 | 65 853,28 | 53 735,80 | 48 974,26 | 379 414,92 |  |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 57 830,90 | 58 992,02 | 94 028,66 | 65 853,28 | 53 735,80 | 48 974,26 | 379 414,92 |  |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 57 830,90 | 58 992,02 | 94 028,66 | 65 853,28 | 53 735,80 | 48 974,26 | 379 414,92 |  |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) | 0,00 | 0,00 | 33 006,08 | 30 904,35 | 31 526,87 | 48 205,97 | 143 643,27 |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 33 006,08 | 30 904,35 | 31 526,87 | 48 205,97 | 143 643,27 |  |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 33 006,08 | 30 904,35 | 31 526,87 | 48 205,97 | 143 643,27 |  |
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 0 |  |
| 2.1 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах.Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 15 единиц (нарастающим итогом) | 14 128,66 | 5 888,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 016,72 |  |
| 2.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 14 128,66 | 5 888,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 016,72 |  |
| 2.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 14 128,66 | 5 888,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 016,72 |  |
| 2.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | 161 999,71 | 146 365,16 | 144 256,23 | 115 165,54 | 342 751,93 | 164 388,74 | 1 074 927,31 |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, из них: | 161 999,71 | 146 365,16 | 144 256,23 | 115 165,54 | 342 751,93 | 164 388,74 | 1 074 927,31 |  |
| Бюджеты территориальных государственных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16 |  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  Внебюджетные источники , всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 17 |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году |  |
|  |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |  |
| 1.1. | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 | 19 072,39 |  |
|  |
| 1.2. | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 | 238 416,87 |  |
| 1.3. | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 | 53 735,80 |  |
| 1.4. | Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на  | 0,00 | 494,82 | 9 024,95 | 28 446,39 | 28 817,08 | 29 235,38 | 29 562,99 | 29 949,69 | 30 344,09 | 30 801,89 | 31 214,59 | 31 526,87 |  |
| 18 |  |
| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | На конец 2023 года (тыс. рублей) |  |
| янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
|  | создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 311 225,06 | 311 719,88 | 320 250,01 | 339 671,45 | 340 042,14 | 340 460,44 | 340 788,05 | 341 174,75 | 341 569,15 | 342 026,95 | 342 439,65 | 342 751,93 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 19 |  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |  |
|  | Акселерация |  |
| 00 |  |
| План реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков |
| 1.1 | Результат "Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги,  составит :- в 2021 году - 731 ед.;- в 2022 году - 841 ед.;- в 2023 году - 1 009ед.;- в 2024 году - 1 211 ед. | Нет | - |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о  | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с  | 07 | Некрасова А.Ю. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
| 20 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка "В 2021 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 876 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | - |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2021 год", значение: 0.0000, Единица | - | 15.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 06 | Орлова Г.М. | Прочий тип документа - | - | отчет о реализации регионального проекта |
| 21 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Контрольная точка "95 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | 04 | 08 | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП  | - | нет |
| 1.1.5 | Контрольная точка "305 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 07 | 09 | Береснев В.А. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП  | - | нет |
| 1.1.6 | Контрольная точка "555 субъектов МСП, получили комплексные услуги ", значение: 0.0000, Единица | - | 06.10.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектами МСП  | - | нет |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о  | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с  | 06 | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | - | Отчет единого  |
| 22 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000, Единица |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о предоставлении комплексных услуг субъектам МСП |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "В 2022 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 841 субъекту МСП", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | соглашение |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Фонду Фонд поддержки предпринимательства  | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Орлова Г.М. | Прочий тип документа Информация о заключении соглашения | - | государственная система "Электронный бюджет" |
| 23 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Контрольная точка "300 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "600 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана  | - | Отчет единого органа управления организациям |
| 24 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | мероприятий и достижении результата |  | и инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "900 субъектов МСП, получили комплексные услуги " | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
|  |  |  | 20.12.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - |  | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Орлова Г.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | - |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "В 2023 году обеспечено оказание комплексных услуг не менее 1009 субъекту МСП" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "В 2024 году обеспечено оказание  | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Береснев В.А. | Отчет единого органа управления организациями  | - | соглашение |
| 26 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | комплексных услуг не менее 1211 субъектам МСП ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |  |  |
| 1.2 | Результат "Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов (до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке от 0,1 % до 10,6 % в зависимости от отрасли и направленности проекта) для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях.Количество действующих микрозаймов, предоставленных субъектам  | Нет | - |
|
|
| 27 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 762 ед.;в 2022 году - 827 ед.;в 2023 году - 811 ед.;в 2024 году - 811 ед. |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Обеспечено информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Береснев В.А. | Отчет Фонда о результатах информирования по итогам 2021 года | - | - |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года  | - | - |
|
| 28 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 2 500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | - | нет |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 5 000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 07 | 09 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | - | нет |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7500 предпринимателей Ленинградской области", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | 08 | 10 | Береснев В.А. | Отчет Отчет Фонда о результатах информирования | - | нет |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | 06 | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | - | Отчет региональной МФО по предоставленным  |
| 29 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует |  |  |  |  | микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года | - | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года |
|
| 1.2.8 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 10000 предпринимателей Ленинградской области", значение: 10000.0000, Единица | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными  | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | - | отчет региональной МФО |
| 30 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 3000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области 811 микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры  |
| 31 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 7000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 11000 предпринимателей  | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о  | - | Отчет единого органа управления  |
| 32 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации Плана мероприятий и достижении результата |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Тысяча единиц | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | - |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Информирование о микрофинансовых продуктах не менее 15000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении  | - | Отчет единого органа управления организациями  |
| 33 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  | результата |  | инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной и муниципальными МФО Ленинградской области микрозаймов субъектам МСП региональной и муниципальными МФО Ленинградской области" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года | - | - |
|
| 1.3 | Результат "Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Рогачева Е.А. | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено гарантирование финансовых обязательств субъектов МСП, в том числе в монопрофильных  | Нет | - |
| 34 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | муниципальных образованиях.Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:- в 2021 году - 597,9161 млн рублей;- в 2022 году - 610,4798 млн рублей;- в 2023 году - 1421,5265 млн рублей;- в 2024 году - 1434,2036 млн рублей. |  |  |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение с Фондом о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий по достижению результата" | - | 01.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Ожегина Е.В. | Соглашение о предоставлении субсидии | - | - |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией  | - | 20.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными  | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по  | - | - |
| 35 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области поручительств субъектам МСП " |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  | итогам 2021 года |  |  |
| 1.3.3 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 184 млн руб.", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Береснев В.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | - | нет |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 368 млн руб.", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | 05 | 08 | Береснев В.А. | Отчет отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | - | нет |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %",  | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Рогачева Е.А. | Прочий тип документа - | - | Отчет РГО о результатах информирования |
| 36 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 7.0000, Процент |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Контрольная точка "объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций - 552 млн руб.", значение: 0.0000, Миллион рублей | - | 06.10.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Рогачева Е.А. | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств | - | нет |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Прочий тип документа - | - | Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области поручительств субъектам МСП " | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года | - | - |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Доля субъектов МСП проинформированных об услугах РГО нарастающим итогом, %", значение: 14.7000, Процент | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Прочий тип документа - | - | Отчет РГО о результатах информирования |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 2100 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры  |
| 38 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 287 млн руб." | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 4900 предпринимателей  | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о  | - | Отчет единого органа управления  |
| 39 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Ленинградской области" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | реализации Плана мероприятий и достижении результата |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 645 млн руб."" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 8400 предпринимателей Ленинградской области" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1004 млн руб."" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана  |
|
| 41 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | мероприятий и достижении результата |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Информирование о продуктах РГО не менее 12000 предпринимателей Ленинградской области" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры  |
| 42 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  | поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Объем финансовой поддержки субъектам МСП, обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций, составил не менее 1421 млн руб."" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аверин В.М. | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата | - | Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации Плана мероприятий и достижении результата |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Обеспечено предоставление региональной гарантийной организацией Ленинградской области  | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Береснев В.А. | Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года | - | - |
| 43 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | поручительств субъектам МСП " |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4 | Результат "Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Центром поддержки экспорта при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. Количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит :- в 2021 году - 70 ед.;- в 2022 году - 39 ед.;- в 2023 году - 34 ед.;- в 2024 году - 32 ед. | Нет | - |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на  | - | 20.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с  | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
| 44 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспорт 70 субъектов МСП", значение: 0.0000 |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 20 субъектов МСП", значение: 20.0000, Единица | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет КЭРиИД |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Мини МБА "Экспортный стандарт для МСП"", значение: 0.0000 | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
| 45 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Скороходова О.М. | Прочий тип документа - | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Условная единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 39 субъектов МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
| 46 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Обучено не менее 7 субъектов МСП в рамках программы Мини МБА "Экспотрный страндарт для МСП"", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО Центр развития промышленности Ленинградской области" | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа информация о заключении соглашения  | - | информация о заключении соглашения |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам  | - | 06.04.2023 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности  | - | Отчет Центра развития  |
| 47 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | МСП" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Ленинградской области |  | промышленности Ленинградской  |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП" | - | 06.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСП" | - | 06.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области |
| 48 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 400 субъектам МСП" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области |
|
| 1.4.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "При поддержке ЦПЭ выведено на экспорт 43 субъекта МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
| 49 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Результат "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | В 2024 году субъектами МСП-экспортерами Ленинградской области обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,0186 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центра поддержки экспорта   | Нет | - |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Реализована акселерационная программа «Экспортный форсаж» АНО «ДПО Школа экспорта АО «РЭЦ»", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 04 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 60 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 06.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "оказание услуг ЦПЭ не менее 120 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
| 51 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 200 субъектам МСп", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Косарева Ю.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет КЭРиИД по состоянию на 01.12.2022 |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
| 52 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Оказание услуг ЦПЭ не менее 300 субъектам МСП", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. |  Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | - |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Реализована акселерационная программа Экспортный форсаж АНО ДПО Школа экспорта АО РЭЦ при участии студентов СПбГЭУ" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Осуществлен запуск программы Жизненный цикл экспортного проекта" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Обучено не менее 40 субъектов МСП в рамках программы Жизненный цикл экспортного проекта" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области |
| 54 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Размещено не менее 5 СМСП с индивидуальными аккаунтами на международных ЭТП" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской области |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта 14,26 млн. долл. США" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Штокайло В.Ю. | Отчет Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  | - | Отчет Центра развития промышленности Ленинградской  |
|
| 1.5.15 | Контрольная точка "Оказаны услуги субъектам МСП при поддержке ЦПЭ" | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Косарева Ю.В. | Отчет КЭРиИД | - | - |
| 55 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6 | Результат "Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ярыгина М.А. | Обеспечено увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК | Нет | - |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Проведение работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Резервирование идентификаторов соглашений о предоставлении гранта "Агростартап" и резервирование лицевых счетов победителями конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап" в территориальном органе Федерального казначейства", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица | - | 01.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.4 | Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап» с начала года - 5", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | нет |
| 57 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  |  |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта "Агростартап"", значение: 0.0000, Единица | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Прочий тип документа - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Проведен конкурсный отбор получателей гранта Агростартап" | - | 10.04.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской  | - | Отчет комитета по агропромышленному и  |
| 58 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | области |  | рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Проведены работы с победителями конкурсного отбора получателей гранта Агростартап по включению их в перечень организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, курируемых комитетом" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.9 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении гранта Агростартап" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты бюджетных ассигнований победителям конкурсного отбора получателей гранта Агростартап" | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.11 | Контрольная точка "Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап с начала года - 4" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградск |
| 60 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  |  | ой области |
| 1.7 | Результат "Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Обеспечено увеличение доходности малых сельскохозяйственных товаропроизводителей путем вовлечения их в сельскохозяйственную кооперацию | Нет | - |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 2", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Лениниградской области | - | нет |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка  | - | 01.10.2022 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет  |
| 61 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Рассмотрение заявок на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Заключение соглашений о предоставлении из бюджета Ленинградской области субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, с победителями отбора на право получения субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований победителям отбора на право получения субсидии  | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Боярчик Д.В. | Справка - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств |
| 62 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  | енному комплексу Ленинградской области |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан - 5", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.7.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Проведены  | - | 05.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по  | - | Отчет  |
| 63 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет 05.10.2023 | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.7.9 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 64 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 25" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей - 63" | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.7.12 | Контрольная точка "Услуга  | - | 29.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по  | - | Отчет  |
| 65 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | оказана (работы выполнены)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 1.8 | Результат "Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сидорович М.Г. | Предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств | Нет | - |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Боярчик Д.В. | Постановление Правительства ЛО, опрелеляющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК | - | - |
| 66 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  |  |  |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Соглашение о предоставлении государственной поддержки | - | - |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Сидорович М.Г. | Постановление определяющее порядок предоставления грантов «Агростартап» и субсидий СПоК | - | - |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы)  | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с  | Взаимосвязь с  | Сидорович М.Г. | Соглашение о предоставлении  | - | - |
| 67 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | государственной поддержки |  |  |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 5", значение: 0.0000 | - | 06.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Боярчик Д.В. | Справка - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 68 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  |  |  |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление государственной поддержки в рамках федерального проекта на создание и развитие производств крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов", значение: 0.0000, Единица | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта - 7", значение: 0.0000 | - | 06.10.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | нет |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Осуществление выплаты бюджетных ассигнований крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным  | - | 06.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и  | Взаимосвязь с иными результатами и  | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйств |
| 69 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | предпринимателям и сельскохозяйственным потребительским кооперативам", значение: 0.0000, Единица |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  |  | енному комплексу Ленинградской области |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единица | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет - | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 4", Единица | - | 05.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.8.12 | Контрольная точка "Заключены  | - | 05.10.2023 | Взаимо | Взаимо | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по  | - | Отчет  |
| 70 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашения о предоставлении государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  | комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Проведены конкурсные отборы на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Осуществлены выплаты государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание и развитие производств в АПК" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками  | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| 71 |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | Взаимосвязь | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  |  |  |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров - 7" | - | 05.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|
| 1.8.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Боярчик Д.В. | Отчет Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области | - | Отчет комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
|

|  |  |
| --- | --- |
| 72 |  |
|  |
| Участники регионального проекта |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Нерушай С. И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д. А. | 15 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ходакова Д. В. | Главный специалист | - | 20 |  |
| Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Орлова Г. М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Аверин В. М. | Директор | - | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Рогачева Е. А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С. И. | 5 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Павленко И. В. | Начальник отдела | Михайлова Е. А. | 10 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | Жемчюговайте П. А. | Ведущий специалист | - | 10 |  |
| Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) |  |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Штокайло В. Ю. | Генеральный директор | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | Юргенсон О. А. | Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта |  |
| 18 | Ответственный за достижение  | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя  | Ялов Д. А. | 10 |  |
|  | результата регионального проекта |  | комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  |  |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Штокайло В. Ю. | Генеральный директор | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Юргенсон О. А. | Заместитель начальника департамента промышленной политики и инноваций - начальник отдела развития промышленности | Косарева Ю. В. | 5 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | Косарева Ю. В. | Заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | Ялов Д. А. | 10 |  |
| Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант«Агростартап»), накопленным итогом |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального  | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
|  | проекта |  |  |  |  |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Ярыгина М. А. | Главный специалист | - | 5 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Сидорович М. Г. | Первый заместитель председателя | - | 10 |  |
| 33 | Участник регионального проекта | Боярчик Д. В. | Начальник отдела | - | 5 |  |