|  |
| --- |
|  |
| **П А С П О Р Т** |
|  |
| **регионального проекта** |
|  |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |
| Краткое наименование региональногопроекта | Предакселерация | Срок начала иокончания проекта | 05.12.2018 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Ялов Дмитрий Анатольевич, Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности |
| Руководитель регионального проекта | Нерушай Светлана Ивановна, Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области |
| Администратор регионального проекта | Бульина Дарья Леонидовна, Главный сециалист |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |
| 2 |
|  |
| 3. Результаты регионального проекта |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация) 0 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателейСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 1.1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | 31.12.2024 | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:в 2021 - 9,239тыс ед;в 2022 - 9,655 тыс ед;в 2023 - 10,089 тыс ед;в 2024 - 10,543 тыс ед. |
| на 20.12.2021 - 9.239 ТЫС ЕДна 20.12.2022 - 9.655 ТЫС ЕДна 31.12.2023 - 10.089 ТЫС ЕДна 31.12.2024 - 10.543 ТЫС ЕД |
| 3 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, на льготных условияхСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 2.1 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | 31.12.2024 | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:- в 2021 году - 23,8 млн рублей;- в 2022 году -  22,3 млн рублей;- в 2023 году - 23,3 млн рублей;- в 2024 году - 24,4 млн рублей. |
| на 20.12.2021 - 0.0238 МЛРД РУБна 20.12.2022 - 0.0223 МЛРД РУБна 31.12.2023 - 0.0233 МЛРД РУБна 31.12.2024 - 0.0244 МЛРД РУБ |
| 4 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Г​осударственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП, вновь зарегистрированных и действующих менее 1 года, в размере не менее 10% в структуре действующего портфеля микрозаймов на отчетную дату (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 3.1 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | 31.12.2024 | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 49 ед.;в 2022 году - 53 ед.;в 2023 году - 66 ед.;в 2024 году - 66 ед. |
| на 20.12.2021 - 49 ЕДна 20.12.2022 - 53 ЕДна 31.12.2023 - 66 ЕДна 31.12.2024 - 66 ЕД |
| 5 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Обеспечена ежегодная реализация обучающих программ АО «Корпорация «МСП» не менее чем в 80 субъектах Российской ФедерацииСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
| 4.1 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 31.12.2024 | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги, составит:- в 2021 году - 1 595 ед.;- в 2022 году - 1 949 ед.;- в 2023 году - 2 907 ед.;- в 2024 году - 3 279 ед. |
|
| на 20.12.2021 - 1.595 ТЫС ЕДна 20.12.2022 - 1.949 ТЫС ЕДна 31.12.2023 - 2.907 ТЫС ЕДна 31.12.2024 - 3.279 ТЫС ЕД |
| 6 |
|  |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по оказанию поддержки субъектам МСП, являющихся социальными предпринимателями и (или) созданными физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. В 2024 году количество уникальных социальных предприятий и (или) субъектов МСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно,  получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде гранта, составит не менее чем 15,2 тыс. субъектов МСПСрок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 |
|
| 5.1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | 31.12.2024 | Количество уникальных социальных предприятий,  включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом:2022 год - 90;2023 год - 221;2024 год - 363 |
|
| на 31.12.2022 - 90 ЕДна 31.12.2023 - 221 ЕДна 31.12.2024 - 363 ЕД |
| 7 |
|  |
| 0 |  |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0 |
| 1.1 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 15,47 | 21,40 | 21,81 | 76,84 |
|
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область) | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 10,37 | 14,34 | 14,61 | 51,48 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта  | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 15,47 | 21,40 | 21,81 | 76,84 |
| 8 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Российской Федерации, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 15,47 | 21,40 | 21,81 | 76,84 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и (или) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)0 |
| 2.1 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 | 97,72 | 106,02 | 270,67 |
|
| 9 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ленинградская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,84 | 65,47 | 71,03 | 181,35 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 | 97,72 | 106,02 | 270,67 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,93 | 97,72 | 106,02 | 270,67 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 82,40 | 119,12 | 127,83 | 347,51 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ленинградская область) | 0,00 | 0,00 | 12,17 | 55,21 | 79,81 | 85,65 | 232,83 |
| бюджеты государственных внебюджетных  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 |
|  |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| фондов Российской Федерации и ихтерриториальных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| консолидированный бюджет субъектаРоссийской Федерации, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 82,40 | 119,12 | 127,83 | 347,51 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 82,40 | 119,12 | 127,83 | 347,51 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 |
|  |
| 0 |  |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте(процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Нерушай С.И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д.А. | 15 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Бульина Д.Л. | Главный сециалист |  | 20 |
| Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дрожжина В.В. | Главный специалист | Нерушай С.И. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Дрожжина В.В. | Главный специалист | Нерушай С.И. | 10 |
| Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С.И. | 15 |
| Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С.И. | 15 |
| 12 |
|  |
| 7 | Участник регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С.И. | 5 |
| Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С.И. | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Орлова Г.М. | Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Нерушай С.И. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С.И. | 15 |
| Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Нерушай С.И. | Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Ялов Д.А. | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | Рогачева Е.А. | Начальник отдела ресурсной поддержки | Нерушай С.И. | 15 |
| 13 | Участник регионального проекта | Татаринова Н.С. | Главный специалист | Рогачева Е.А. | 15 |
| 14 | Участник регионального проекта | Аверин В.М. | Директор |  | 20 |
| 13 |
|  |
| 6. Дополнительная информация |
| 14 |
|  |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1к паспорту регионального проекта |
|  | Предакселерация |
| 0 |  |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙпо реализации регионального проекта |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)0 | - | 31.12.2024 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Принят областной закон "О внесении изменений в областной закон "О патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области" по расширению перечня видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН.Количество индивидуальных предпринимателей Ленинградской области, применяющих патентную систему налогообложения, составит:в 2021 - 9,239тыс ед;в 2022 - 9,655 тыс ед;в 2023 - 10,089 тыс ед;в 2024 - 10,543 тыс ед. | - |
|
| 1.1 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | - | 20.12.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении значения результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | 01.01.2021 | 30.04.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Справка Информационная справка о количесвте индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 квартала 2021 года | РРП |
| 1.1.2 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | 01.04.2021 | 30.07.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 1 полугодия 2021 | РРП |
| 1.1.3 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | 01.07.2021 | 31.10.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2021 | РРП |
| 1.1.4 | Получение информации ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | 01.10.2021 | 20.12.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Справка Информационная справка о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2021 (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 1.2 | КТ: Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения | - | 30.04.2021 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Прочий тип документа Областной закон о внесении изменений | РРП |
| 1.2.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 16 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | РРП |
| 1.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.4 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | - | 20.12.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | РРП |
| 1.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.5 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 31.03.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 3 месяцев 2022 | РРП |
| 1.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.6 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 29.07.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 6 месяцев 2022 | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 1.7 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 31.10.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 9 месяцев 2022 | РРП |
| 1.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.8 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 20.12.2022 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Прочий тип документа Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по итогам 2022 года | РРП |
| 1.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.9 | КТ: Подготовлен отчет о достижении результата по состоянию на 31.12.2023 | - | 27.12.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по состоянию на 31.12.2023 | РРП |
| 1.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 18 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.10 | КТ: Проведен мониторинг достижения результата | - | 27.12.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2023 год  | РРП |
| 1.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.11 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 04.04.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.03.2023 | РРП |
| 1.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.12 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 04.07.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 30.06.2023 | РРП |
| 1.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.13 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 03.10.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по  | РРП |
| 19 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | состоянию на 30.09.2023 |  |
| 1.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.14 | КТ: Мониторинг количества индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН | - | 27.12.2023 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Входящее письмо Информационное письмо ФНС о количестве индивидуальных предпринимателей, применяющих ПСН, по состоянию на 31.12.2023 | РРП |
| 1.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 1.15 | КТ: Осуществлен мониторинг достижения значения результата | - | 20.12.2024 | Дрожжина В. В., Главный специалист | Отчет Отчет о достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024) | РРП |
| 1.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)0 | - | 31.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Региональной гарантийной организацией Ленинградской области обеспечено предоставление поручительств и независимых гарантий для начинающих субъектов МСП на льготных условиях.Объем  | - |
|
| 20 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) составляет:- в 2021 году - 23,8 млн рублей;- в 2022 году - 22,3 млн рублей;- в 2023 году - 23,3 млн рублей;- в 2024 году - 24,4 млн рублей. |  |
|
| 2.1 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 2.1.1 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | 01.01.2021 | 02.04.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 квартала 2021 года | РРП |
| 2.1.2 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | 01.04.2021 | 02.07.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 1 полугодия 2021 года | РРП |
| 2.1.3 | Мониторинг предоставления в отчетном  | 01.07.202 | 02.10.202 | Береснев В. А.,  | Отчет Отчет региональной  | РРП |
| 21 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | периоде поручительств начинающим предпринимателям  | 1 | 1 | Руководитель Фонда | гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 9 месяцев 2021 года |  |
| 2.1.4 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | 01.10.2021 | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о предоставлении поручительств по итогам 2021 года (по состоянию на 21.12.2021) | РРП |
| 2.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | РНП |
| 2.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.3 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | - | 04.04.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 1 кв. 2022 года  | РРП |
| 2.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.4 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | - | 04.07.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2 кв. 2022 года | РРП |
| 2.4.1 | Мероприятия по контрольной точке  | - | - |   |  |  |
| 22 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | отсутствуют  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | - | 04.10.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 3 кв. 2022 года  | РРП |
| 2.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.6 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | РРП |
| 2.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.7 | КТ: Мониторинг предоставления в отчетном периоде поручительств начинающим предпринимателям | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2022 года | РНП |
| 2.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.8 | КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023 | - | 27.12.2023 | Бульина Д. Л., Главный сециалист | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года  | РРП |
| 2.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.9 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.202 | Рогачева Е. А.,  | Отчет Отчет региональной  | РРП |
| 23 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 3 | Начальник отдела ресурсной поддержки | гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.12.2023 |  |
| 2.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.10 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 27.12.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2023 года  | РРП |
| 2.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.11 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 05.04.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 31.03.2023 | РРП |
| 2.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.12 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 05.07.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по состоянию на 30.06.2023 | РРП |
| 2.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.13 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной  | - | 04.10.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации  | РРП |
| 24 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | гарантийной организацией Ленинградской области  |  |  |  | о достижении результата по состоянию на 30.09.2023 |  |
| 2.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении значения результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024)  | РРП |
| 2.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 2.15 | КТ: Обеспечено предоставление поручительств начинающим предпринимателям региональной гарантийной организацией Ленинградской области | - | 20.12.2024 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной гарантийной организации о достижении результата по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | РРП |
| 2.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)0 | - | 31.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Региональной и муниципальными микрофинансовыми организациями Ленинградской области обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для начинающих субъектов  | - |
| 25 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | МСП (в реестре субъектов МСП – получателей поддержки создана реестровая запись о субъекте МСП, получившем поддержку).Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, региональной и муниципальными МФО Ленинградской области составит:в 2021 году - 49 ед.;в 2022 году - 53 ед.;в 2023 году - 66 ед.;в 2024 году - 66 ед. |  |
|
| 3.1 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | - | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 3.1.1 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | 01.01.2021 | 02.04.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по  | РРП |
| 26 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | итогам 1 квартала 2021 года |  |
| 3.1.2 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | 01.04.2021 | 02.07.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 полугодия 2021 года | РРП |
| 3.1.3 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | 01.07.2021 | 02.10.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 9 месяцев 2021 года | РРП |
| 3.1.4 | Мониторинг предоставления в отчетном периоде микрозаймов начинающим предпринимателям | 01.10.2021 | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Сводный отчет региональной МФО по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 3.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела  | Отчет Сводный отчет о достижении результата  | РНП |
| 27 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | ресурсной поддержки | регионального проекта по итогам 2022 года |  |
| 3.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.3 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | - | 04.04.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 1 кв. 2022 года | РРП |
| 3.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.4 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям  | - | 04.07.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2 кв. 2022 года | РРП |
| 3.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.5 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | - | 04.10.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и  | РРП |
| 28 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 3 кв. 2022 года |  |
| 3.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.6 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | РРП |
| 3.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.7 | КТ: Мониторинг предоставления микрозаймов начинающим предпринимателям | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Сводный отчет региональной МКК по предоставленным микрозаймам региональной и муниципальными МФО Ленинградской области  | РНП |
| 3.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.8 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 3.9 | КТ: Получен отчет о деятельности организации по состоянию на 31.12.2023 | - | 27.12.2023 | Бульина Д. Л., Главный сециалист | Отчет Отчет микрофинансовой организации о достижении результата по итогам 2023 года | РРП |
| 3.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.10 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | - | 05.04.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.03.2023 | РРП |
| 3.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.11 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | - | 05.07.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 30.06.2023 | РРП |
| 3.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.12 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО  | - | 04.10.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО  | РРП |
| 30 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Ленинградской области  |  |  |  | Ленинградской области по состоянию на 30.09.2023 |  |
| 3.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.13 | КТ: Мониторинг количества действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям, в портфеле микрозаймов региональной и муниципальными МФО Ленинградской области | - | 27.12.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2023 года  | РРП |
| 3.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.14 | КТ: Предоставлен отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области о достижении результата за 2023 год | - | 27.12.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по состоянию на 31.12.2023 | РРП |
| 3.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Сводный отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года | РРП |
| 3.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 3.16 | КТ: Обеспечено предоставление микрозаймов начинающим предпринимателям региональной  | - | 20.12.2024 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет региональной МФО о достижении  | РРП |
| 31 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | и муниципальными МФО Ленинградской области  |  |  |  | результата региональной и муниципальными МФО Ленинградской области по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) |  |
| 3.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)0 | - | 31.12.2024 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | ​Инфраструктурой поддержки субъектов МСП, иными организациями, оказывающими информационно-консультационные услуги субъектам МСП (центрами компетенций) и федеральными институтами развития в оффлайн и онлайн форматах оказаны различные услуги гражданам, желающим осуществлять предпринимательскую деятельность, начинающим и действующим предпринимателям.Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих  | - |
|
|
| 32 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  | предпринимателей, получивших услуги, составит:- в 2021 году - 1 595 ед.;- в 2022 году - 1 949 ед.;- в 2023 году - 2 907 ед.;- в 2024 году - 3 279 ед. |  |
| 4.1 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2021 года | - | 20.12.2021 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | РРП |
| 4.1.1 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия с организацией инфраструктуры поддержки субъектов МСП по результатам отбора | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Некрасова А. Ю., Главный специалист отдела развития малого и среднего бизнеса | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
| 4.1.2 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | 01.01.2021 | 05.04.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 квартала 2021 года | РРП |
| 4.1.3 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | 01.04.2021 | 05.07.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 1 полугодия 2021 года | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.1.4 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | 01.07.2021 | 05.10.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 9 месяцев 2021 года | РРП |
| 4.1.5 | Представлен отчет об использовании средств субсидии и о достижении значений результата использования субсидии | 01.10.2021 | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет о расходовании средств субсидии и достижении значений результата использования субсидии по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 4.2 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | - | 20.12.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2021 год (по состоянию на 20.12.2021) | РРП |
| 4.2.1 | Формирование и утверждение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП  | 01.01.2021 | 31.03.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Прочий тип документа План мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного  | РРП |
| 34 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | совместно с Центром занятости населения  |  |  |  | ведения бизнеса", включая мероприятия по оказанию поддержки безработным гражданам инфраструктурой поддержки субъектов МСП совместно с Центром занятости населения |  |
| 4.2.2 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 01.01.2021 | 02.04.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2021 года | РРП |
| 4.2.3 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 01.04.2021 | 02.07.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 полугодия 2021 года | РРП |
| 4.2.4 | Выполнение плана мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | 01.07.2021 | 02.10.2021 | Береснев В. А., Руководитель Фонда | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 9 месяцев 2021 года | РРП |
| 4.2.5 | Выполнение плана мероприятий по оказанию  | 01.10.202 | 20.12.202 | Береснев В. А.,  | Отчет Отчет единого  | РРП |
| 35 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"  | 1 | 1 | Руководитель Фонда | органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2021 года (по состоянию на 20.12.2021) |  |
| 4.3 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 20.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения | РРП |
| 4.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.4 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | РНП |
| 4.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.5 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2021 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 4.6 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | - | 04.04.2022 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 1 квартала 2022 года | РНП |
| 4.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.7 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки | - | 04.07.2022 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2 квартала 2022 года | РРП |
| 4.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.8 | КТ: Мониторинг предоставления гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в  | - | 04.10.2022 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры  | РРП |
| 37 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки  |  |  |  | поддержки субъектов МСП по итогам 3 квартала 2022 года |  |
| 4.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.9 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2022 года | - | 20.12.2022 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | РРП |
| 4.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.10 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2022 год (по состоянию на 20.12.2022) | РРП |
| 4.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.11 | КТ: Обеспечено предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и  | - | 20.12.2022 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления  | РРП |
| 38 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки  |  |  |  | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по итогам 2022 года  |  |
| 4.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.12 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2023 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2023 года (по состоянию на 20.12.2023) | РРП |
| 4.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.13 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 03.02.2023 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | РРП |
| 4.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.14 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2023 | Орлова Г. М., Начальник отдела  | Отчет Отчет единого органа управления  | РРП |
| 39 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | развития малого и среднего бизнеса | организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП за 2023 год |  |
| 4.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.15 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
| 4.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.16 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 500 ед. по состоянию на 31.03.2023 | - | 05.04.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 31.03.2023 | РРП |
| 4.16.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.17 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 1500 ед. по состоянию на 30.06.2023 | - | 05.07.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.06.2023 | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.17.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 4.18 | КТ: Мониторинг достижения значения результата в размере 2500 ед. по состоянию на 30.09.2023 | - | 04.10.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП по состоянию на 30.09.2023 | РРП |
| 4.18.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.19 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | - | 27.12.2023 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2023 год | РРП |
| 4.19.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.20 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | РРП |
| 4.20.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4.21 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.01.2024 | Орлова Г. М., Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии Фонду "Фонду поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" | РРП |
| 4.21.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.22 | КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу  | - | 20.12.2024 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет Фонда "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания" об исполнении соглашения | РРП |
| 4.22.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.23 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
| 4.23.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.24 | КТ: Ленинградской областью обеспечено расходование субсидии до конца 2024 года | - | 20.12.2024 | Орлова Г. М., Начальник отдела  | Отчет Отчет о расходовании денежных  | РРП |
| 42 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | развития малого и среднего бизнеса | средств, предусмотренных на реализацию мероприятия |  |
| 4.24.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 4.25 | КТ: Реализован план мероприятий по оказанию комплекса услуг в рамках регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" | - | 20.12.2024 | Аверин В. М., Директор | Отчет Отчет единого органа управления организациями инфраструктуры поддержки субъектов МСП о реализации плана мероприятий и достижении значений результата за 2024 год (по состоянию на 20.12.2024) | РРП |
| 4.25.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов,  | - | 31.12.2024 | Нерушай С. И., Председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов,  | - |
|
| 43 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | накопленным итогом)0 |  |  |  | накопленным итогом:2022 год - 90;2023 год - 221;2024 год - 363 |  |
| 5.1 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства | - | 31.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
| 5.1.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.2 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2022 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2022 года (по состоянию на 20.12.2022) | РНП |
| 5.2.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.3 | КТ: Сформирован перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия | - | 31.08.2022 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Прочий тип документа Реестр субъектов МСП Ленинградской области, имеющих статус социальных предприятий в 2022 году | РНП |
| 5.3.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.4 | КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей | - | 31.10.2022 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | РНП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.4.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.5 | КТ: Проведен конкурсный отбор по предоставлению финансовой поддержки в виде грантов субъектам МСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно | - | 31.10.2022 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Распоряжение Распоряжение о признании победителями конкурсного отбора | РНП |
| 5.5.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.6 | КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии | - | 30.11.2022 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | РНП |
| 5.6.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.7 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта | РРП |
| 5.7.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.8 | КТ: Заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. | - | 30.11.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.8.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.9 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 31.03.2023 | - | 05.04.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 31.03.2023  | РРП |
| 5.9.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.10 | КТ: Сформирован реестр социальных предприятий на 01.07.2023 | - | 05.07.2023 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Отчет Реестр социальных предприятий на 01.07.2023 | РРП |
| 5.10.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.11 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.06.2023 | - | 05.07.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.06.2023  | РРП |
| 5.11.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.12 | КТ: Мониторинг достижения значения результата по состоянию на 30.09.2023 | - | 04.10.2023 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области на 30.09.2023  | РРП |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |
|  |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5.12.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |   |  |
| 5.13 | КТ: С субъектами МСП, признанными победителями конкурсного отбора , заключены соглашения о предоставлении субсидии и перечислены субсидии | - | 05.12.2023 | Татаринова Н. С., Главный специалист | Отчет Отчет о расходовании денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятия | РРП |
| 5.13.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.14 | КТ: Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений) | - | 31.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии | РРП |
| 5.14.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 5.15 | КТ: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 20.12.2024 | Рогачева Е. А., Начальник отдела ресурсной поддержки | Отчет Отчет о достижении результата регионального проекта по итогам 2024 года (по состоянию на 20.12.2024) | РНП |
| 5.15.1 | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | - | - |   |  |  |
| 47 |